## Project Version
PATIENT PORTAL Cổng thông tin điện tử bệnh viện
[7 empty] | Disabled | Chưa phát triển trong giai đoạn chọn | Completed | Đã hoàn thành
# | TITLE | PROTOTYPE | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | Enabled | Chức năng được mở để phát triển | Processing | Đang xử lý
|  | 31/01/2017 | 30/04/2017 | 31/07/2017 | 31/10/2017 | TBD | Pending | Tạm dừng xử lý | Ignored | Hủy bỏ
CMS Template 1
* | Core | Completed
1 | Trang chủ | Completed
2 | Chuyên mục
3 | Chuyên mục | Completed
4 | – Quyền lợi bệnh nhân | Completed
5 | – Truyền thông | Ignored
6 | – Tin tức | Completed
7 | – Bản tin sức khỏe | Completed
8 | – Tuyển dụng | Completed
9 | Dịch vụ y khoa | Completed
10 | Dịch vụ điều trị nội trú | Completed
11 | Dịch vụ hỗ trợ | Completed
12 | Hội viên & Bảo hiểm | Completed
13 | Thư viện | Completed
14 | Giới thiệu | Completed
15 | Liên hệ | Completed
CMS Template 2
* | Core | Completed
1 | Trang chủ | Completed
2 | Chuyên mục
3 | – Tổng quan | Completed
4 | – Quyền lợi bệnh nhân | Completed
5 | – Truyền thông | Ignored
6 | – Tin tức | Completed
7 | – Bản tin sức khỏe | Completed
8 | – Tuyển dụng | Completed
9 | Dịch vụ y khoa | Completed
10 | Dịch vụ điều trị nội trú | Completed
11 | Dịch vụ hỗ trợ | Completed
12 | Hội viên & Bảo hiểm | Completed
13 | Thư viện | Completed
14 | Giới thiệu | Completed
15 | Liên hệ | Completed
CMS Template 3
* | Core | Completed
1 | Trang chủ | Completed
2 | Chuyên khoa | Completed
3 | Tin tức | Completed
4 | Liên hệ | Completed
5 | Dịch vụ | Completed
6 | Giới thiệu | Completed
Patient Services
* | Core | Completed
1 | Dashboard | Completed
2 | Hộp thư | Completed | Disabled |  | Enabled
3 | Đặt lịch | Completed | Disabled | Enabled
4 | Kết quả | Completed
5 | Đơn thuốc | Completed
6 | Bảo hiểm
7 | Quản lý cuộc hẹn | Completed | Disabled | Enabled
8 | Chi phí & Thanh toán |  | Disabled |  | Enabled
9 | Hỏi đáp Y Tế | Completed
10 | ý kiến góp ý Bệnh viện
* | Phát triển Control | Processing
Patient Admin
* | Core | Processing
Quản lý tài khoản
1 | Danh sách tài khoản
2 | Nhóm quyền
3 | Phân quyền
Quản lý tin tức
| Chuyên mục | Processing
4 | Đăng tin | Processing
5 | Duyệt tin | Processing
| Xuất bản tin | Processing
5 | Quản lý liên kết website | Processing
Quản lý thư viện
6 | Hình ảnh | Processing
7 | Video | Processing
Quản lý công việc
8 | Thông báo nội bộ
9 | Lịch làm việc, lịch trực
10 | Tra cứu thông tin bệnh nhân
11 | Tin nhắn |  | Disabled |  | Enabled
12 | Gửi thư thăm dò ý kiến bệnh nhân |  | Disabled | Enabled
13 | Gửi thư giới thiệu tin tức bệnh viện
14 | Xem câu hỏi y tế và trả lời
15 | Xem hộp thư góp ý của bệnh nhân và trả lời
16 | Xem kết quả thăm dò ý kiến khách hàng
Báo cáo
17 | Báo cáo ban lãnh đạo |  | Disabled |  |  | Enabled
18 | Báo cáo thống kê truy cập |  | Disabled |  |  | Enabled
19 | Báo cáo khác |  | Disabled |  |  | Enabled
Quản trị hệ thống
19 | Cài đặt tham số hệ thống
20 | Cài đặt thông tin ứng dụng
Cấu hình
21 | Email
22 | Thông báo

## Project Tracking
PROJECT TRACKING
Phase
# | Title | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Closed | Finish Date | Delaged | Owner | Note | Prototype | Version 1.0 | Version 2.0 | Version 3.0 | Version 4.0
[11 empty] | 31/01/2017 | 30/04/2017 | 31/07/2017 | 31/10/2017 | TBD
CMS Template 1
* | Core |  |  |  | 100 | No |  | 0 | Linhnt76 |  | Completed
1 | Trang chủ | 22/11/2016 | 23/11/2016 | 2 | 100 | No | 23/11/2016 | 0 | Linhnt76 |  | Completed
2 | Chuyên mục
3 | Chuyên mục | 26/12/2016 | 26/12/2016 |  | 100 |  | 26/12/2016 |  | TamPT12 |  | Completed
4 | – Quyền lợi bệnh nhân | 26/12/2016 | 26/12/2016 |  | 100 |  | 26/12/2016 |  | TamPT12 |  | Completed
5 | – Truyền thông | 26/12/2016 | 26/12/2016 | [5 empty] | TamPT12 |  | Ignored
6 | – Tin tức | 26/12/2016 | 26/12/2016 |  | 100 |  | 26/12/2016 |  | TamPT12 |  | Completed
7 | – Bản tin sức khỏe | 26/12/2016 | 26/12/2016 |  | 100 |  | 26/12/2016 |  | TamPT12 |  | Completed
8 | – Tuyển dụng | 26/12/2016 | 26/12/2016 |  | 100 |  | 26/12/2016 |  | TamPT12 |  | Completed
9 | Dịch vụ y khoa | 27/12/2017 | 27/12/2017 |  | 100 |  | 27/12/2017 |  | TamPT12 |  | Completed
10 | Dịch vụ điều trị nội trú | 27/12/2017 | 27/12/2017 |  | 100 |  | 27/12/2018 |  | TamPT12 |  | Completed
11 | Dịch vụ hỗ trợ | 27/12/2017 | 27/12/2017 |  | 100 |  | 27/12/2018 |  | TamPT12 |  | Completed
12 | Hội viên & Bảo hiểm | [9 empty] | Completed
13 | Thư viện | [9 empty] | Completed
14 | Giới thiệu | [9 empty] | Completed
15 | Liên hệ | [9 empty] | Completed
CMS Template 2
* | Core |  |  |  | 100 | No |  |  | ThachTX, Tamnt12 |  | Completed
1 | Trang chủ | 26/12/2016 | 26/12/2016 | 1 | 100 | No | 26/12/2016 |  | ThachTX |  | Completed
2 | Chuyên mục
3 | – Tổng quan | 26/12/2016 | 42731 |  | 100 |  | 2016-12-27 |  | ThachTX |  | Completed
4 | – Quyền lợi bệnh nhân | 26/12/2016 | 42731 |  | 100 |  | 2016-12-27 |  | ThachTX |  | Completed
5 | – Truyền thông | 26/12/2016 | 42731 | [5 empty] | ThachTX |  | Ignored
6 | – Tin tức | 26/12/2016 | 42731 |  | 100 |  | 2016-12-27 |  | ThachTX |  | Completed
7 | – Bản tin sức khỏe | 26/12/2016 | 42731 |  | 100 |  | 2016-12-27 |  | ThachTX |  | Completed
8 | – Tuyển dụng | 26/12/2016 | 42731 |  | 100 |  | 2016-12-27 |  | ThachTX |  | Completed
9 | Dịch vụ y khoa | 42732 | 42732 |  | 100 |  | 2016-12-28 |  | ThachTX |  | Completed
10 | Dịch vụ điều trị nội trú | 42732 | 42732 |  | 100 |  | 2016-12-28 |  | ThachTX |  | Completed
11 | Dịch vụ hỗ trợ | 42732 | 42732 |  | 100 |  | 2016-12-28 |  | ThachTX |  | Completed
12 | Hội viên & Bảo hiểm | 42732 | 42732 |  | 100 |  | 2016-12-28 |  | ThachTX |  | Completed
13 | Thư viện | 42732 | 42732 |  | 100 |  | 2016-12-28 |  | ThachTX |  | Completed
14 | Giới thiệu | [9 empty] | Completed
15 | Liên hệ | 42732 | 42732 |  | 100 |  | 2016-12-28 |  | ThachTX |  | Completed
CMS Template 3
* | Core | 15/01/2017 | 15/01/2017 | 1 | 100 | No | 15/01/2017 |  | Linhnt76 |  | Completed
1 | Trang chủ | 15/01/2017 | 15/01/2017 | 1 | 100 | No | 15/01/2017 |  | Linhnt76 |  | Completed
2 | Chuyên khoa | 15/01/2017 | 15/01/2017 | 1 | 100 | No | 15/01/2017 |  | Linhnt76 |  | Completed
3 | Tin tức | 15/01/2017 | 15/01/2017 | 1 | 100 | No | 15/01/2017 |  | Linhnt76 |  | Completed
4 | Liên hệ | 15/01/2017 | 15/01/2017 | 1 | 100 | No | 15/01/2017 |  | Linhnt76 |  | Completed
5 | Dịch vụ | 15/01/2017 | 15/01/2017 | 1 | 100 | No | 15/01/2017 |  | Linhnt76 |  | Completed
6 | Giới thiệu | 15/01/2017 | 15/01/2017 | 1 | 100 | No | 15/01/2017 |  | Linhnt76 |  | Completed
Patient Services
* | Core |  |  |  | 100 | No |  |  | Linhnt76 |  | Completed
1 | Dashboard |  |  |  | 100 | No |  |  | Linhnt76 |  | Completed
2 | Hộp thư | 2017-12-01 | 14/01/2017 | 2 | 100 | No |  |  | ThachTX |  | Completed
3 | Đặt lịch | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2 | 100 | No |  |  | TamPT12 |  | Completed
4 | Kết quả | 14/01/2017 | 16/01/2017 | 2 | 100 | No |  |  | ThachTX |  | Completed
5 | Đơn thuốc | 14/01/2017 | 16/01/2017 | 2 | 100 | No |  |  | TamPT12 |  | Completed
6 | Bảo hiểm
7 | Quản lý cuộc hẹn | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 1 | 100 | No |  |  | Linhnt76 |  | Completed
8 | Chi phí & Thanh toán
9 | Hỏi đáp Y Tế | 16/01/2017 | 17/01/2017 | 2 | 100 | No |  |  | ThachTX |  | Completed
10 | Ý kiến góp ý Bệnh viện
* | Phát triển Control | 2017-01-01 | 20/01/2017 | 20 |  |  |  |  | Team |  | Processing
Patient Admin
* | Core | [7 empty] | Linhnt76 |  | Processing
Quản lý tài khoản
1 | Danh sách tài khoản | [7 empty] | LinhNT76
2 | Nhóm quyền | [7 empty] | LinhNT76
3 | Phân quyền | [7 empty] | LinhNT76
| Quản lý tin tức | 17/01/2017 | 19/01/2017 | 3
| Chuyên mục | [7 empty] | TamPT12 |  | Processing
4 | Đăng tin | [7 empty] | TamPT12 |  | Processing
5 | Duyệt tin | [7 empty] | TamPT12 |  | Processing
| Xuất bản tin | [7 empty] | TamPT12 |  | Processing
5 | Quản lý liên kết website | [7 empty] | TamPT12 |  | Processing
Quản lý thư viện
6 | Hình ảnh | 18/01/2017 | 18/01/2017 | 1 |  |  |  |  | ThachTX |  | Processing
7 | Video | [7 empty] | ThachTX |  | Processing
Quản lý công việc
8 | Thông báo nội bộ | [7 empty] | ThachTX
9 | Lịch làm việc, lịch trực | [7 empty] | LinhNT76
10 | Tra cứu thông tin bệnh nhân | [7 empty] | TamPT12
11 | Tin nhắn | [7 empty] | ThachTX
12 | Gửi thư thăm dò ý kiến bệnh nhân | [7 empty] | TamPT12
13 | Gửi thư giới thiệu tin tức bệnh viện | [7 empty] | ThachTX
14 | Xem câu hỏi y tế và trả lời | [7 empty] | TamPT12
15 | Xem hộp thư góp ý của bệnh nhân và trả lời | [7 empty] | TamPT12
16 | Xem kết quả thăm dò ý kiến khách hàng | [7 empty] | ThachTX
Báo cáo
17 | Báo cáo ban lãnh đạo
18 | Báo cáo thống kê truy cập
19 | Báo cáo khác
Quản trị hệ thống
19 | Cài đặt tham số hệ thống
20 | Cài đặt thông tin ứng dụng
Cấu hình
21 | Email
22 | Thông báo